## 주간 업무 수행표
주간 업무 계획/수행표 |  | ※ 주차별로 작업한 내용 작성 바람!!
팀원/날짜 | 6월 3주차 | 6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차
김호민 | 마을 맵 디자인 -다음주 안으로 완료 예정 | 마을 맵 디자인 - 마을 건물 - 마을 지형 | 필드 맵 디자인 필드 몹 생성, 모션, 관리 준비중 맵 디자인 -적 주둔지 -터레인 제작 | 적 관련 스크립트 작성 AI, 스폰, 체력관리 필드맵에 추가하는 방식으로 제작중 맵 프로젝트 통합 및 파일정리 | 적 AI 스폰, 순찰 추적, 공격 | 적 스폰 랜덤-> 포인트 스폰으로 변경 스폰 위치에 따라 순찰 구역 지정 적 애니메이션 및 체력 관리 | 적 데이터 저장 스크립트 작성 처치한 적에 따라 새로 스폰되는 적 강화
|  | 마을 맵 디자인 (V2.9) - 콜라이더 수정 - 주변 환경 구조물 추가 - 미사용 파일 삭제 https://drive.google.com/file/d/1A19GN5dJQqRQEuzGfYBfa3okTh87Lfbf/view?usp=sharing | 필드 맵 디자인(V1.8) -적 주둔지 제작 -파괴된 마을 제작 https://drive.google.com/file/d/1zvvy41tAV2_NaeWLWrwQu93Q-1-XQSEb/view?usp=sharing | 필드맵(V2.0) -범위 제한 적 스폰 스크립트 - Catle, Village, Field 씬 통합 및 미사용 파일 정리 https://drive.google.com/file/d/1I9jpxG8JaknRtPSjICdvtSgF2Os5WgUd/view?usp=sharing | 시야각 스크립트 삭제( 낮은 위치에서 높은 위치의 플레이어를 인식하지 못함) | 적 보스 애니메이션은 따로 추가 피격, 사망 애니메이션 랜덤 재생
서민구 | UI 디자인 - 타이틀부터 인게임, 시스템 옵션등 포괄적 - 1차로 인게임 플레이 화면, 인벤토리, 시스템 옵션, NPC상호작용 - 1차: 7월 1일 | UI 디자인 및 조작 - 인게임, 옵션 화면 디자인 - 플레이어, 인벤토리등과 연동하는 것 외에 대한 기능 구현 | UI 디자인 및 조작 - 옵션 화면 디자인 - 플레이어, 인벤토리등과 연동하는 것 외에 대한 기능 구현 | 인벤토리 - 아이템 및 슬롯 구조 구성 스킬 - 스킬 및 슬롯 구조 구성 UI 디자인 및 조작 - 인벤토리(선행필요), 스킬(선행필요)
| StageCastle(v1.10) (6/24) - Terrain추가 - https://drive.google.com/file/d/1-1Cwhj4g3xk7f3nwTR85q-4csL9NsZIq/view?usp=sharing UI 디자인 - 인게임 화면 - State, Hotkey, Minimap, Quest, NPC_Chat, NPC_Store 구현 | UI 디자인 및 조작 - 인게임 화면 디자인 - 미니맵 구현 중 | UI 디자인 및 조작 - 미니맵 기능 구현 1) 지도 고정, 플레이어 마크 회전 2) 지도 회전, 플레이어 마크 고정 - 상호작용 리스트 구현 1) 상호작용 목록 추가, 제거, 선택 2) 단축키 설정 및 선택 a) 자동 정렬을 하지 않아. 새로 추가되는 항목의 위치가 불규칙적 | 아이템, 스탯 1차 설계 스크립트 - https://drive.google.com/file/d/1g12BcuggtWc3nbl_Wileup1a_p483g9w/view?usp=sharing - UI 슬롯 구성 완료, 인벤토리 구축중 - 스킬 클래스 구조 설계중 - 대화 시스템 UI 구축중
이진선 | 플레이어 캐릭터 애니메이션 - 애니메이션 수집 및 캐릭터 리깅 완료 * 7월 3일 완료 예정 | 플레이어 카메라 레이케스트 & 회피기 - 구르기 - 백스텝 | 플레이어 기본 공격 & 강공격 구현 예정 플레이어 이동 관련 버그 수정 작업 중 | 콤보공격 추가 작업 | 버그때문에 2콤보까지 구현한 상태 추후 4콤보까지 추가하겠음 | 플레이어 이펙트 작업
| 이동 애니메이션 & 스크립트 - WASD & camera follow 구현 | 구르기, 백스텝 애니메이션 - shift 버튼으로 애니메이션 재생시 velocity 변화가 없어 수정 작업중 - Raycast 로 벽충돌시 카메라 위치 조정 구현 | 플레이어 이동 관련 버그 수정 완료 무기 슬롯 1. 프리팹에서 무기 모델을 가져옴 | 2콤보공격 추가완료 | 07.25 4콤보 추가 완료 https://drive.google.com/file/d/1YtK0rwyOCH949ZWZ148sbPcV9d_qiFE6/view
홍승균 | NPC만들기(모델, 애니메이션, 코딩(?)) - 7/3까지 | 캐릭터 모델 선별 완료(휴머노이드) 모델역활 선정 완료.(상인npc,마을병사,도적(필드몹),도적두목(필드보스),castle맵 적병사, 보스 1.script 추가 필요 2.애니메이션 따로 필요. |  | 퀘스트 시스템 구현(진행중) 1)퀘스트 , 대화 UI 틀 작성 -> 민구가 UI디자인중 2)퀘스트 시나리오 작성. -시나리오는 이번 주 내로 작성해서 올리겠음.
| Castle맵디자인 (Terrain제외<-민구가 할예정) 완성. | 퀘스트 시스템 구현 준비 1. Json으로 구현하는 방법 찾는중. | 퀘스트 시스템 구현중 | 기획서 수정 제출완료. https://docs.google.com/document/d/1Eouxvn-wqzZykDIjV35K28_hbjsZ-88Q/edit?usp=sharing&ouid=114615568554044067172&rtpof=true&sd=true 퀘스트 1차 (Tutorial, Main) Text. https://drive.google.com/file/d/1-an2Gwdug_4Ql5-dM_2OYYvsL8u7t868/view?usp=sharing | 퀘스트 시스템 구현중 -Script에 직접 text를 부여하는 방법을 이용해 대화 메시지 구현성공 | 퀘스트 시스템 구현중